## BIÊN BẢN
Công ty TNHH Kim May Organ (Việt Nam)
Ban an toàn ONV
BIÊN BẢN TUẦN TRA ATLĐ/5S |  | Số biên bản | 202301/ATLĐ-5S |  |  | Trang : 1~2
Ngày tuần tra | 2023-09-08 | Địa điểm tuần tra | Các nhà máy sản xuất |  |  | Thời gian :
Tên tuần tra | Tuần tra ATLĐ/5S |  |  |  |  | 08h30’ ~ 16h00’
Vấn đề | Hưởng ứng tháng an toàn lao động của tập đoàn ORGAN Tháng 9/2023
Phòng ban tổ chức | Bộ phận Nghiệp vụ hỗ trợ | Duyệt |  | Soát xét | Ngày lập | Lập
2023-09-09
Thành phần kiểm tra :
Ban giám đốc : Mr.Takeuchi, Mr.Kato, Mr.Sunohara, Mr.Văn Mạnh, Mr.Hạo Nhiên, Mr.Thanh Phong
Ban an toàn : Mr.Nguyên Huy, Mr.Tuấn, Mr.Quốc Cường, Mr.Sơn, Mr.Thắng
Thông dịch : Mr.Lân, Mr.Thiết
Quản lý các bộ phận: Mr Tuấn P.HBC, Mr Giàu P.HBC, Mr Cường P.HBC, Mr Duy Buchou, Mr Khắc Huy Buchou
Nội dung buổi tuần tra tại nhà máy |  |  |  | Người phát biểu |  | Ghi chú
Nhà máy 1 : KGĐ
- Tình trạng 5S, vệ sinh nhà xưởng sạch sẽ hơn trước, yêu cầu nhà máy tiếp tục duy trì. - Trong nhà máy có một số khu vực ánh sáng còn tối, nhà máy kiểm tra lại thay thế chuyển đổi qua đèn Led tăng cường thêm ánh sáng. - Các công đoạn có bụi, hơi hóa chất các nhân viên phải đeo khẩu trang.
Mr.TAKEUCHI (Giám đốc)
Nhà máy 2 : Kim dệt B + Technics | [5 empty] | File hình ảnh không đạt
- 5S lại tủ để phôi của công đoạn đúc Bera, không để chung phôi với các vật tư khác. - Tại công đoạn nhiệt, nhiệt độ cao, nóng cần nhanh chóng thực hiện các cải tiến để cải thiện nhiệt độ môi trường làm việc. - Khu vực kho tạm: Bao bì đóng gói không đạt trả lại NCC đang vướng thủ tục cần kiểm tra xử lý sớm (Mr Kato hỗ trợ xử lý) |  |  |  | Mr.TAKEUCHI (Giám đốc)
M.Sunohara
Nhà máy 3 : KTSX + Đóng gói máy KCN | [5 empty] | File hình ảnh không đạt
- Sửa chữa cửa cuốn tại kho chứa máy móc thiết bị đang chờ xử lý - Các máy móc thiết bị đã được duyệt tiêu hủy cần nhanh chóng xử lý để giải phóng mặt bằng, 5S lại khuôn viên nhà máy (Mr Kato hỗ trợ xử lý) |  |  |  | Mr.TAKEUCHI (Giám đốc)
Nhà máy 4 : Kim dệt A | [5 empty] | File hình ảnh không đạt
- Máy dập phôi AIDA: Gắn hàng rào bao che từ lại vị trí cuộn phôi dẫn vào bên trong máy ngăn ngừa rủi ro nhân viên tiếp xúc gần khi máy đang hoạt động. - Tại bàn thao tác khuôn dập: Khi thực hiện thao tác nâng bộ khuôn phải kiểm tra kỹ dây đã được móc phải khuôn chắc chắn, phòng ngừa rớt khi nâng. Kiểm tra lại tài liệu hướng dẫn thao tác công việc, cập nhật bổ sung thêm. - Khu vực máy công cụ: Gắn biển cảnh báo không sử dụng bao tay khi vận hành các máy công cụ dùng chung. |  |  |  | Mr.TAKEUCHI (Giám đốc)
Nhà máy 5 : | [5 empty] | File hình ảnh không đạt
- Công đoạn Shinsen: để kim không đúng nơi quy định - Tại khu vực Robot (Kẹp kim - Mekki): Nón bảo hộ sau khi sử dụng xong phải được treo lên móc, đúng nơi qui định. - Ánh sáng trong nhà máy đã tốt hơn trước, nhà máy sạch sẽ, yêu cầu tiếp tục duy trì. |  |  |  | Mr. KATO (chuyên gia)
Mr.TAKEUCHI (Giám đốc)

## 議事録
ベトナムオルガン針有限会社
ONVの安全部門
労働安全衛生/5Sパトロール議事録 |  | 議事録 No. | 202301/ATLĐ-5S |  |  | ページ: 1~2
検査日 | 2023-09-08 | 場所 | 各生産工場 |  |  | 時間 :
検査名 | 労働安全衛生/5Sパトロール週 |  |  |  |  | 08h30’ ~ 16h00’
課題 | ORGANグループ2023年9月労働安全月への対応について
主催部門 | 業務支援課 | 承認 |  | 確認 | 作成日 | 作成
2023-09-09
検査メンバー：
執行役員会：竹内代表、Manh執行役員、Nhien執行役員、Phong執行役員、加藤M、春原M
安全部門：Huy部長、Tuan課長、Thang係長、Cuong班長、Son氏
通訳：通訳Lan、通訳Thiet
関連部門管理：Tuan副本部長、Giau副本部長、Cuong副本部長、Duy部長、Khac Huy部長
各工場パトロールの項目 |  |  |  | 発表者 |  | 備考
第1工場：家庭用ミシン針
・5S状況は以前よりきれいな清掃になる、工場は継続的に維持すること。 ・工場内に暗い箇所があったため、再確認しLED照明に交換し明るくなってほしい。 ・ほこり及び化学物質の蒸気が発生する工程にて、マスクを着用する必要があること。
竹内代表
第2工場：ニットB+プロップ | [5 empty] | 指摘関連の写真
・ベラの原材料は鉄箱に保管し5S実施し、他の物と一緒に保管しないこと。 ・焼入工程にて、労働環境温度を改善するために迅速な推進すること。 ・仮倉庫：包装不良品をベンダーに返却について、早急な確認と対応が必要（加藤Mが対応サポート） |  |  |  | 竹内代表
春原M
第3工場：生産技術+工業用針の包装機 | [5 empty] | 指摘関連の写真
・設備倉庫のシャッターを処理するのを待ち。 ・敷地内の清掃及び5S実施の為に、承認した廃棄機械・設備は早目に処理すること。（加藤Mが処理サポート） |  |  |  | 竹内代表
第4工場：ニットA | [5 empty] | 指摘関連の写真
・抜き設備AIDA：機械稼働中の労働者の接触危険を防ぐため、原材料位置から機械内部に至る保護柵を取り付けること。 ・ダイセット作業所：ダイセットを上昇する作業前に、上昇時に落下しないように、掛けたワイヤーが確実に固定されることを慎重に確認すること。 作業要領書を再確認し、更新・追加すること。 ・治工具加工設備：共用設備の作業時は手袋を使用しないように注意の標識を設置する。 |  |  |  | 竹内代表
第5工場： | [5 empty] | 指摘関連の写真
・伸線工程： 針が所定位置に置かれていない。 ・ロボット所（固定針・メッキ）：使用後は、保護ヘルメットを適切な場所のフックに掛けること。 ・工場内の照明は以前より良くなり、工場を清潔するのを維持すること。 |  |  |  | 加藤M
竹内代表

## HINH ANH KIEM TRA
Công ty TNHH Kim May Organ (Việt Nam) |  |  |  |  | Ngày kiểm tra: 08/09/2023 |  |  | Back
Ban an toàn ONV |  |  |  |  | Người lập: Bành Quốc Cường
KẾT QUẢ TUẦN TRA ATLĐ/5S
Tổng số |  |  |  | Tình trạng không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục
|  |  |  | 8 | 7 | 1
Stt | NM | Công đoạn | Hiện trạng | Hình ảnh không đạt | Hình ảnh khắc phục | Ngày hoàn tất | Kỳ hạn
1 | NM3 | Kho lưu chứa MMTB chờ xử lý | Cửa cuốn bị hư, khó đóng mở |  | Bôi mỡ bò vào rãnh cửa | 2023-10-04 | 2023-09-30
2 | NM3 | Kho lưu chứa MMTB chờ xử lý | Máy móc thiết bị chờ hủy |  |  |  | 2023-10-30
3 | NM2 | Khu vực tập kết bao bì chờ xử lý | Bao bì chờ chuyển trả nhà cung cấp |  |  | 2023-09-25 | 2023-09-30
4 | NM2 | Đúc Beru | Vật tư khác để lẫn lộn với nhau tại tủ đựng phôi máy |  |  | 2023-09-11 | 2023-09-15
5 | NM4 | Dập phôi | Rào lại vị trí đặt phôi của máy dập phôi |  |  | 2023-09-27 | 2023-09-30
6 | NM4 | Khu vực máy móc, công cụ dùng chung | Gắn thêm biển cảnh báo không sử dụng bao tay khi làm việc |  |  | 2023-09-25 | 2023-09-30
7 | NM5 | Khu vực cân kim công đoạn Shinsen | Khu vực cân kim để kim không đúng vị trí |  |  | 2023-09-10 | 2023-09-30
8 | NM5 | Khu vực tủ vật tư công đoạn Mekki | Mủ bảo hộ không treo lên sau khi sử dụng |  |  | 2023-09-09 | 2023-09-30

## HINH ANH KIEM TRA JP
ベトナムオルガン針有限会社 |  |  |  |  | パトロール日： 08/09/2023 |  |  | Back
ONVの安全部門 |  |  |  |  | 作成者: Bành Quốc Cường
労働安全衛生/5Sパトロール結果
順番 |  |  |  | 不安全状況 | 是正済 | 未是正
|  |  |  | 8 | 7 | 1
Stt | 工場 | 工程 | 実状 | 不安全画像 | 是正画像 | LT | 納期
1 | 第3工場 | 処理待ち設備倉庫 | シャッターを動きにくい |  | Bôi mỡ bò vào rãnh cửa | 2023-10-04 | 2023-09-30
2 | 第3工場 | 処理待ち設備倉庫 | 設備処理を廃棄待ち |  |  |  | 2023-10-30
3 | 第2工場 | 包装材処置待ちエリア | ベンダーに包装材を返却待ち |  |  | 2023-09-25 | 2023-09-30
4 | 第2工場 | ベラ生産 | 他の材料と一緒に保管する鉄箱内で混合されている |  |  | 2023-09-11 | 2023-09-15
5 | 第4工場 | 抜き取り | 抜き設備AIDAにて保護柵を取り付ける |  |  | 2023-09-27 | 2023-09-30
6 | 第4工場 | 共用設備・治工具エリア | 手袋を使用しないように注意の標識を設置する |  |  | 2023-09-25 | 2023-09-30
7 | NM5 | Khu vực cân kim công đoạn Shinsen | Khu vực cân kim để kim không đúng vị trí |  |  | 2023-09-10 | 2023-09-30
8 | NM5 | Khu vực tủ vật tư công đoạn Mekki | Mủ bảo hộ không treo lên sau khi sử dụng |  |  | 2023-09-09 | 2023-09-30